## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 작업대기 | [29 empty] | 추 | 석 |  |  |  | 개
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 유재석 | 마크업중 | [29 empty] | 연 | 휴 |  |  |  | 천
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 박명수 | 기능구현중 | [34 empty] | 절
| 공통 | ERD 작성 |  | 노홍철 | 기능구현완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 정형돈 | main브랜치 반영
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 정준하 | 완료
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  | 하하 | 완료
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 |  | FE | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | BE | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| BlockChain | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  |  | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  |  | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  |  | 완료
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 생성 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 생성 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 설정 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  |  | 완료
개발 | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 남기준 | 기능구현완료
| BE |  | 이메일인증 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 휴대폰 본인인증 구현 | 남기준 | 기능구현중
BE
| FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 회원정보 찾기 페이지 구현 |  | 작업대기
| BE |  | security - 로그인 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 이메일 기반 비밀번호 찾기 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 회원정보 찾기 구현 |  | 작업대기
| FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 오류페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 |  | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 |  | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 |  | 작업대기
| Server | Back | 도커파일작성 |  | 작업대기
| Server |  | 서버 포트 설정 |  | 작업대기
| Server | Front | 도커 파일 작성 |  | 작업대기
| Server |  | nginx.conf 작성 |  | 작업대기
| Server |  | 서버 포트 설정 |  | 작업대기
블록체인 | BlockChain | 스마트 컨트랙트 |  |  | 작업대기
| BlockChain |  |  |  | 작업대기
| BlockChain |  |  |  | 작업대기
| BlockChain | 지갑 |  |  | 작업대기
| BlockChain |  |  |  | 작업대기
| BlockChain |  |  |  | 작업대기
유지보수 |  |  |  |  | 작업대기
작업대기
작업대기